АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Содержание органов местного самоуправления МО «Бахтемирский сельсовет» на 2015-2021гг .»

за 2019год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Повышение качества решения вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | КБК 40001020100070010121, 129 | 633000 | 578461,59 | 54538,41 | 8,62 | Администрация мо «Бахтемирский сельсовет» |
|  | Другие общегосударственные вопросы | КБК 40001130100070020121,129,242,244,830,850 | 2283600 | 2000057,32 | 283542,68 | 12,42 | Администрация мо «Бахтемирский сельсовет» |
|  | Пенсионное обеспечение | КБК 40010010100070040312 | 125700 | 104700 | 21000 | 16,71 | Администрация мо «Бахтемирский сельсовет» |
|  | Межбюджетные трансферты в КСП | КБК 40001060100070030540 | 11800 | 11766,00 | 34 | 0,29 | Администрация мо «Бахтемирский сельсовет» |
| Итого по Программе |  |  | 3054100 | 2694984,91 | 359115,09 | 11,76 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 3054100 | 2694984,91 | 359115,09 | 11,76 |  |
| привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Содержание органов местного самоуправления МО «Бахтемирский сельсовет» на 2015-2021гг .»

за 2019год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Плановый объем финанси-рования ( руб.) | Факти- ческий объем финанси- рования ( руб.) | Показа- тели, характе- ризующие достиже- ние цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Повышение качества решения вопросов местного значения | 3054100 | 2694984,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Экономия бюджетных средств | Руб. | 3043800 | 3054100 | 10300 |