АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры сел МО «Бахтемирский сельсовет» на 2015-2021гг.»

за 2018год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  |  | руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Заработная плата | КБК 40008010700070020111 | 701900 | 701869,21 | 30,79 | 0,004 | Администрация мо «Бахтемирский сельсовет» |
|  |  | Начисления на заработную плату | КБК 40008010700070020119 | 230800 | 211223,03 | 19576,97 | 8,48 | Администрация мо «Бахтемирский сельсовет» |
|  |  | Прочие расходы (коммунальные услуги, хозтовары, канцтовары, транспортные услуги, услуги связи, ремонтные работы, уплата налогов и т.д) | КБК 40008010700070020242, 244, 850 | 890743,11 | 771983,44 | 118759,67 | 13,33 | Администрация мо «Бахтемирский сельсовет» |
| Итого по Программе |  |  |  | 1823443,11 | 1685075,68 | 138367,43 | 7,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  | 1823443,11 | 1685075,68 | 138367,43 | 7,6 |  |
| привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры сел МО «Бахтемирский сельсовет» на 2015-2021гг.»

за 2018год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Плановый объем финанси-рования ( руб.) | Факти- ческий объем финанси- рования ( руб.) | Показа- тели, характе- ризующие достиже- ние цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Развитие культурно - досугового потенциала учреждения культуры. Сохранение условий для организации досуга населения и обеспечение жителей поселка организацией культуры. | 1823443,11 | 1685075,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Экономия бюджетных средств | Руб. | 1823443,11 | 1823443,11 | 0 |